შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი

## 2025 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიში

### შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს „საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის“ სტრატეგიული გეგმის შესაბამისად შემუშავებული 2025 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშს ერთწლიან საანგარიშო პერიოდზე. ანგარიში ასახავს სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული მიზნების, ამოცანებისა და ღონისძიებების შესრულების მდგომარეობას და მიღწეულ შედეგებს.

სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის მიზანია, კოლეჯის მიერ დამტკიცებული „შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სტრატეგიული დაგეგმარების, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიის“ შესაბამისად უზრუნველყოფილი იყოს პასუხისმგებელი თანამშრომლების მიერ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ამოცანების შესრულების სისტემური შეფასება. მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელდა საანგარიშო პერიოდში კოლეჯის საქმიანობის ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეების იდენტიფიცირება, რაც ემსახურება დაწესებულების განვითარების პროცესის მხარდაჭერასა და ხარისხის უწყვეტ გაუმჯობესებას.

### მონიტორინგის პროცესი

კოლეჯის 2025 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის პროცესს ხელმძღვანელობდა კოლეჯის ხარისხის მენეჯერი. ინფორმაციის შეგროვების მიზნით ხარისხის მენეჯერის მიერ სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ თითოეულ პასუხისმგებელ თანამშრომელს გადაეგზავნა სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის სტანდარტიზებული ფორმა. აღნიშნული ფორმის საშუალებით პასუხისმგებელი პირები ახორციელებდნენ მათზე დაკისრებული ამოცანების შესრულების მიმდინარეობისა და სტატუსის შესახებ ანგარიშგებას. მონიტორინგის პროცესი განხორციელდა წინასწარ განსაზღვრული ვადების სრული დაცვით და მასში მონაწილეობდა კოლეჯის ყველა თანამშრომელი.

### შეფასება

კოლეჯის 2025 წლის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ამოცანების უმრავლესობა სრულად არის შესრულებული; ზოგიერთი ამოცანის შესრულებასთან დაკავშირებული გამოწვევა განპირობებიული იყო გარე ფაქტორით, რაც კოლეჯის დაუღალავი მუშაობის შედეგად აღმოიფხვრა 2025 წლის ბოლომდე, თუმცა ცალკეული ამოცანის შესრულებასთან დაკავშირებით სამუშაო პროცესი გაგრძელდება 2026 წლის განმავლობაში.

მონიტორინგის შედეგები დეტალურად არის წარმოდგენილი ქვემოთ მოცემულ  ცხრილში.

| მიზანი 1. კოლეჯის ინფრასტრუქტურის, მატერიალური და საინფორმაციო რესურსის განვითარება; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ამოცანა | აქტივობა | თვეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ანგარიში | მტკიცებულება |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| 1.1.კოლეჯის ინფრასტრუქტურის განახლება/ გაუმჯობესება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად | კოლეჯის ინვენტარიზაციის ჩატარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | კოლეჯის საინვენტარიზაციო კომისიამ “საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 06 თებერვლის N70 ბრძანებულების შესაბამისად ჩაატარა ინვენტარიზაცია | საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საინვენტარიზაციო კომისიის სხდომის ოქმი N1 სასმ ბარათი № 00028387 |
|  | სარემონტო სამუშაოების ჩატარება | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | სამოქმედო გეგმის შესაბამისად გარემონტდა კოლეჯის მესამე სართულის 2 სასწავლო აუდიტორია, განახლდა განათების სისტემა, მოწესრიგდა ელექტრო გაყვანილობის სისტემა. მოეწყო c სასწავლო გარემო მასაჟის თერაპიის პროფესიული საგანმამნათლებლო პროგრამისათვის და დენტალური საქმის ასისტირების (სტომატოლოგის ასისტენტი)პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის,შეძენილ იქნა ავეჯი და სტანდარტის შესაბამისად მოეწყო სასწავლო გარემო. | შპს ქავთარა: ელ-0878638721(13,02,2025) 0880580036(23,02,2025) 0882791707(06,03,2025) 0885647576(19,03,2025) 0886890410(25,03,2025) 0889059717(03,04,2025) 0895412355(04,05,2025) 0898050184(15,05,2025) 0899062945(20,05,2025) 0901004290(28,05,2025 შპს კარგი არჩევანი:ელ-0903435099907,06,2025) შპს ემ კა ჯგუფი,ელ- 0896085228(07,05,2025) შპს ქავთარა: 0915104787(26,07,2025) 0922890923(30,08,2025) შპს კომფორტ პლიუსი 0926638839(16,09,2025) 0931084694(06,10,2025) ი.მ. რაული ბადალოვი 0931717658(08,10,2025) 0942235351(06,10,2025) ელ-094674695(12,12,2025) |
| 1.2პროგრამების მატერიალურტექნიკური ბაზის განახლება/გაუმჯობესება მოთხოვნების შესაბამისად | პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებთან მიმართებაში მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მდგომარეობის მონიტორინგი |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის ბრძანებით ( N 00014172 / 30/07/2025) თანახმად სამუშაო ჯგუფმა ჩაატარა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების: ფარმაცია (სააფთიაქო), საექთნო განათლება, ვეტერინარია, დენტალური საქმის ასისტირება (სტომატოლოგის ასისტენტი), მასაჟის თერაპია, მიხედვით გახარჯული მასალა - ნედლეულისა და მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის მონიტორინგისა და მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ საჭირო მასალა - ნედლეულსა და მატერიალური რესურსის საჭიროების გამოვლენის შედეგების აღწერა. შეკეთდა გათბობის სისტემა გამოიცვალა გათბობის ქვაბი. | № 00014305 შპს მაქსთერმი ელ-094098806(23,12,2025) მომსახურების ხელშეკრულება |
|  | საბიბლიოთეკო რესურსის სრულყოფა |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | კოლეჯის საბიბლიოთეკო რესურსი განახლდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა დენტალური საქმის ასისტირება (სტომატოლოგის ასისტენტი)-- 4 ერთეულით. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მასაჟის თერაპია --13 ერთეულით.წიგნადი ფონდი დამუშავებულია ბიბლიოთეკის დებულების თანახმად და განთავსებულია სამკითხველო დარბაზში. კოლეჯი ამაგის წიგნადი ფონდი შეადგენს 3024 ერთეულს. ელ.წიგნები ატვირთულია „classroom-ში“ ყველა პროგრამის მოდულების შესაბამისად. ბიბლიოთეკას დაემატა პროფესიული მომზადების პროგრამისთვის „მცენარეთა მავნე ორგანიზმების ინტერგრირებული მართვა“სასწავლო რესურსი . | Classroom ბიბლიოთეკაში არსებული სასწავლო რესურსი ელ-0903470377(08,06,25) ელ-0902095981(02,06,25) ელ-09504011842(29,12,2025) |
|  | საბიბლიოთეკო და სასწავლო რესურსის მონიტორინგი |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი "ამაგის" ბიბლიოთეკაში ჩატარდა მონიტორინგი ხარისხის მენეჯერის მიერ. ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად გაიცა რეკომენდაციები, განცორციელდა ბიბლიოთეკარის დღიურის ფორმატისა და შინაარსის გადამუშავება პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის წიგნადი ფონდი 2025 წლის დეკემბრის მონაცემებით შეადგენს 3024 ერთეულს. | საზოგადოებრივი კოლეჯის უზრუნველყოფა სასწავლო მასალით. საბიბლიოთეკო ფონდების ფორმირება და ორგანიზება, დაცვა, აღრიცხვა დამუშავბა მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად; ფონდის პერიოდული შესწავლა, შემოწმება და გაწმენდა; |
| 1.3 კოლეჯში უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა | შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის შეხვედრა პროფესიულ სტუდენტებთან თემაზე უსაფრთხო სასწავლო გარემო, საგანგებო სიტუაციები. |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მიერ მოეწყო შეხვედრა პროფესიულ სტუდენტებთან /მსმენელებთან, პროფესიულ სტუდენტებს ჩაუტარდათ ინსტრუქტაჟი კოლეჯის საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმის შესახებ | პირველად ინსტრუქტაჟების აღრიცხვის ფორმები, ფოტომასალა |
|  | საევაკუაციო წვრთნის ჩატარება (იმიტირებული განგაში) |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | კოლეჯის შრომოის უსაფრთხოების სპეციალისტის მიერ ჩატარდა ინსტრუქტაჟი პროფესიულ სტუდენტებთან კოლეჯის საევაკუაციო გეგმის შესახებ და ჩატარდა საევაკუაციო წვრთნა | ჩატარებული შეხვედრის აქტები |
|  | შრომოის უსაფრთხოების სპეციალისტის შეხვედრა თანამშრომლებთან თემაზე უსაფრთხო სასწავლო გარემო, ინსტრუქტაჟი საგანგებო სიტუაციების მართვაზე, |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი შეხვდა პროფესიული განათლების მასწავლებლებს ჩაუტარდათ ინსტრუტაჟები თემაზე უსაფრთხო სასწავლო და სამუშაო გარემო. | ინსტრუქტაჟების აღრიცხვის ჟურნალი, ფოტომასალა |
|  | რისკების შეფასების ჩატარება (საჭიროებისამებრ) |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | შრომითი პირობების ინსპექტირების მიზნით შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგში იმყოფებოდა შრომის ინსპექციის სამსახური, გაიცა რეკომენდაციები და კოლეჯმა გაითვალისწინა და შეასრულა აღნიშნული რეკომენდაციები. გაიწერა პრევენციული ღონისძიებეი . შრომის უსაფღტხოების სპეციალისტის მიერ მიმდინარეობს მონიტორინგი კოლეჯის მთელ ტერიტორიაზე , საწავლო პროცესიდან გამომდინარე გამოიკვეთა საფრთხეები, შეფასდა რისკები და გაიწერა პრევენციული ღონისძიებეი | შესრულებული დოკუმენტი N7731 შესრულებული დოკუმენტი N7443 შესრულებული დოკუმენტი N8767 |
| 1.4.საინფორმაციო ტექნოლოგიების და საკომუნიკაციო საშუალებების გაუმჯობესება/განვითარება | კომპიუტერული ბაზის, ტექნიკის, ქსელის და ტექნიკური საშუალებების მონიტორინგი |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | კოლეჯში ხორციელდება არსებული კომპიუტერული ტექნიკის მუშაობის გამართულობის მონიტორინგი , 2025 წლის თებერვლის თვეში დაფიქსირდა ინტერნეტ მოწოდების შეფერხება, კოლეჯი ახორციელებდა ინტერნეტ რესურსის შეძენას კომპანია სილქნეტისგან. პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით კოლეჯმა მოიძია სხვა ინტერნეტ პროვაიდერი მოახდინა მასთან შრომითი ხელშეკრულების დადება და ამჟამად კოლეჯს ინტერნეტ მომსახურებას უწევს კომპანია „სქაიტელი“ | ხელშეკრულება სქაიტელთან |
|  | მონიტორინგის საფუძველზე კომპიუტერული რესურსის სრულყოფა |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | კომპიუტერული რესურსი განახლების მიზნით კოლეჯმა შეიძინა 5 კომპიუტერი, განხორციელდა 2 ადმინისტრაციის თანამშრომლის კომპიუტერების ჩანაცვლება ასევე A და B სასწავლო გარემოსთვის ახალი კომპიუტერების ჩანაცვლება. მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა აიტი მოწყობილებების დამატება სხვადასხვა ლოკაციაზე, შეძენილ იქნა დამონტაჟდა 4 Wi-Fi როუტერები. | შპს ივერსი: ელ- 0885310407(18,03,2025) 0885310118(18,03,2025) შპს ალა: ელ- 0876390012(06,02,2025) ელ-0939507105(12,11,2025) |
| მიზანი 2 . პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა | აქტივობა | თვეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ანგარიში | მტკიცებულება |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| 2.1.შრომის ბაზრისა და საზოგადოების მოთხოვნების გათვალისწინებით ახალი მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და დანერგვა | მომზადება გადამზადების მოკლე ციკლის სასერთიფიკატო პროგრამების მომზადება და წარდგენა ხარისხის ეროვნულ ცენტრთან |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2025 წლის 25 აგვისტოს ბრძანებით (No 00015559) დამტკიცდა მომზადების პროგრამა - მცენარეთა მავნე ორგანიზმების ინტეგრირებული მართვა / Integrated Pest Management (IPM). პროგრამა წარედგინა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს. 2025 წლის 17 ოქტომბერს შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგში განხორციელდა ცენტრის ექსპერტთა ვიზიტი. 2025 წლის 12 დეკემბერს ჩატარდა პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა. კოლეჯს განესაზღვრა 30 დღიანი ვადა პროგრამაში ხარვეზის გამოსასწორებლად. ამ ეტაპზე ხარვეზი გასწორებულია და ცენტრში წარდგენილია კორექტირებული პროგრამა. | სამუშაო ჯგუფის ოქმები; პროფესიული მომზადების პროგრამა - მცენარეთა მავნე ორგანიზმების ინტეგრირებული მართვა / Integrated Pest Management (IPM) (დამტკიცებული შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2025 წლის 25 აგვისტოს ბრძანებით (No 00015559)) |
| 2.2 შრომის ბაზრისა და საზოგადოების მოთხოვნების გათვალისწინებით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო, პროგრამების შემუშავება და დანერგვა | პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მასაჟისტი შემუშავება |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კოლეჯის დირექტორის ბრძანება N 00001490/31.01.2025-ის საფუძველზე იქნა შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომლის მიზანი იყო პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის - "მასაჟის თერაპიის" (Massage Therapy) საფუძველზე შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება.შემუშავების პროცესში სამუშაო ჯგუფმა წარმოადგინა ხუთი ოქმი, რომელშიც ასახული იყო პროფესიული პროგრამის შემუშავების ეტაპები და მიღწეული შედეგები. ოქმები მოიცავდა შემდეგ ინფორმაციას: პროფერსიულ პროგრამის, სასწავლო ადაპტირებულ მოდულების, სასწავლო დამატერიალურ რესურსის, სასწავლო გეგმის შესახებ. სამუშაო ჯგუფის ინტენსიური საქმიანობის შედეგად, 2025 წლის 13 მაისს იქნა წარმოდგენილი სრულყოფილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "მასაჟის თერაპია" (Massage Therapy). პროგრამამ გაიარა ხარისხის მენეჯერითან რევიზია , 2025 წლის 14 მაისს, პროგრამა ოფიციალურად დამტკიცდა დირექტორის მიერ. | დირექტორის ბრძანება (N 00001490/31.01.2025) N 00002375 N 00001819 N 00005026 N 00006677 N 00007026 დირექტორის ბრძანება(№ 00007061 14/05/2025 შპს ვინ-ვინ: ელ- 0902910179(05.06,2025) 09026001690(04,06,2025) 0896130721(07,05,2025) შპს მაჯად ალ ფუტიმ, ელ- 0902349029(03,06,2025) შპს ჯორჯიან მედიკალ სევისი: ელ-0895068818(02,05,2025) ელ-0890553946(10,04,25) ელ-0889902368(07,04,25) |
|  | პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მასაჟისტი განთლების ხარისხის განვითარების ცენტრში წარდგენა დამატების მიზნით |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 14.05.2025 კოლეჯის მირ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრს წარედგინა "მასაჟის თერაპია" პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ წერილი. ვიზიტი განხორციელდა 2025 წლის 10 ივნისს, 2025 წლის 25 ივნისს კოლეჯს გამოეგზავნა შპს საზოგადობრივი კოლეჯის „ამაგი” მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „მასაჟის თერაპია“ დამატების შესახებ ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა, სადაც პროგრამის ავტორიზაციის მე-2 სტანდარტთან შესაბამისად რეკომენდაცია არ გაცემულა. 18.07.2025 კოლეჯმა წარმატების მოიპოვა პროფესიული საგანმნანათლებლო პროგრამა მასაჟის თერაპიის განხორციელების უფლება. | ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება |
|  | პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტომატოლოგის ასისტენტის მოდიფიცირება | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით (№ 03.10.2024 / N 00014415) შეიქმნა სპეციალიზებული სამუშაო ჯგუფი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "სტომატოლოგის ასისტენტის" შემუშავებისა და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების მიზნით კოლეჯში მოეწყო სპეციალიზებული სასწავლო გარემო , პროგრამის პრაქტიკულ ნაწილის განხორციელების მიზნით კოლეჯმა მოლაპარაკება აწარმოა მულტიფუნქციურ კლინიკასთან და კლინიკის რეორგანიზაციის გამო ხელშეკრულების დადების ვადა განისაზღვრა 2025 წლის დეკემბის თვე, კოლეჯი 2026 წლისათვის მზადაა შეიტანოს პროგრამის მოპოვების მიზნით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა სტომატოლოგის ასისტენტი. | პროცესშია |
|  | პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტომატოლოგის ასისტენტის განთლების ხარისხის განვითარების ცენტრში წარდგენა დამატების მიზნით |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | პროცესი გრძელდება დათქმულ ამოცანის შესრულებამდე | პროცესშია |
| 2.3 ეფექტური მექანიზმების განვითარება კოლეჯის მიერ განხორციელებული პროგრამების ადმინისტრირებისთვის | პერსონალის (მათ შორის პროფესიული განათლების მასწავლებლების) ყოველწლიური საქმიანობის შეფასება შედეგად გამოვლენილი პირების დაჯილდოება | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მიმდინარე წლის 25 იანვარს, ყოველწლიური საქმიანობის შეფასების შედეგად გამოვლენილ იქნა აქტიური, მოტივირებული და შრომისმოყვარე პროფესიული განათლების მასწავლებლები და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელები, რომლებიც დაჯილდოვდნენ მადლობის სიგელებით. | ფოტო - მასალა |
|  | საგაკვეთილო პროცესის მონიტორინგი | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | კოლეჯში სასწავლო პროცესი ცხრილის შესაბამისად ხორციელდება; ყოველდღიურად მიმდინარეობს საგაკვეთილო სივრცეში ჩართული პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა და პროფესიული სტუდენტების მონიტორინგი და კონტროლი. | საგაკვეთილო დასწრების ჟურნალები |
|  | პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების შეფასება |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | მარტის თვეში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა საექთნო განათლების 2023 წლის ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტები გადამოწმებულ იქნა შპს გორმედის პრაქტიკის ობიექზე, როდესაც მიმდინარეობდა მოდული - კლინიკური პრაქტიკა პედიატრია და მოზარდები. მოხდა პროფესიული სტუდენტების დასწრების აღრიცხვა და პროფესიული სტუდენტების ჩართულობის შემოწმება პრაქტიკის ობიექზე. მარტის თვეში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა საექთნო განათლების 2022 წლის ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტები გადამოწმებულ იქნა სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალში პრაქტიკის ობიექზე, როდესაც მიმდინარეობდა მოდული - შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა- გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა, მოხდა პროფესიული სტუდენტების დასწრების აღრიცხვა და პროფესიული სტუდენტების ჩართულობის გადამოწმება პრაქტიკის ობიექზე. შემოწმებულ იქნა საგანმანათლებლო პროგრამა ვეტერინარიის 2023 წლის ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტები პრაქტიკის ობიექტზე, ი/მ ზაზა ხაჭაპურიძე, მოდულის - ცხოველთა მოვლა და კეთილდღეობაზე ზრუნვა განხორციელების პერიოდში. მოხდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა საექთნო განათლების 2022 წლის ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების შემოწმება შედეგის დადასტურებაზე, შემდეგ პრაქტიკის ობიექტზე: შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ პროფესიული მომზადების პროგრამაზე „კალმახის მოშენების სპეციალისტის“ მსმენელების დასწრების შემოწმება პრაქტიკის ობიექზე. მოხდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე დენტალური საქმის ასისტირება (სტომატოლოგის ასისტენტი) პროფესიული სტუდენტების დადასტურების შემოწმება პრაქტიკის ობიექტებზე: ი/მ ინდივიდუალური მეწარმე სტომატოლოგიური კლინიკა დენტალ ჰაუსი; ი.მ ნინო მაისურაძე, ი.მ ლალი ველიჯანაშვილი; პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად. მოხდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე ვეტერინარია, პროფესიული სტუდენტების დადასტურების შემოწმება პრაქტიკის ობიექტებზე: შპს კოცო და ა(ა)იპ მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის შიდა ქართლის ინტერმუნიციპალური სააგენტო; პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად. მოხდა მსმენელების დასწრების შემოწმება გადამზადების პროგრამაზე - მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერება; პრაქტიკის ობიექტზე: - ფერმერი გივი აბალაკი. | ფოტო - მასალა |
| 2.4. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პოპულარიზაცია | პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პოპულარიზაცია სოციალური ქსელის გამოყენებით ფასიანი რეკლამების განთავსება |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  | პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პოპულარიზაციის მიზნით კოლეჯის facebook გვერდზე და ვებ გვერდზე სისტემატიურად ქვეყნდება ინფორმაცია პროგრამების შესახებ. ყოველწლიურად, 27 ოქტომბერს, იაკობ გოგებაშვილის დაბადების დღეს, სოფელ ვარიანში ტრადიციულად აღინიშნება „იაკობობა“ — მწერლის, პედაგოგისა და ჩვენი ერის აღმზრდელისადმი მიძღვნილი ეროვნული დღე წელს ღონისძიებაში აქტიურად მონაწილეობდა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „ამაგი“. კოლეჯის წარმომადგენლებმა დაინტერესებულ პირებს გააცნეს კოლეჯში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამები. სტუმრებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დაეთვალიერებინათ სპეციალურად მომზადებული სტენდი, სადაც წარმოდგენილი იყო პროფესიული პროგრამების ნიმუშები და თვალსაჩინოებანი | კოლეჯის facebook გვერდი / ვებ გვერდი/ფოტო მასალა |
|  | სარეკლამო ბუკლეტების გავრცელება დაინტერესებული მხარეთათის |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  | დამზდებულია სარეკლამო ფლაერები, კალმები,ბლოკნოტები და ბრენდირებული მაისურები | ინვოისიN27,06,2025 საგადახდო დავალება N#011298 (30,06,2025) |
| 2.5.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა | ვებ გვერდზე ინგლისურ ენოვანი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | ითარგმნა კოლეჯის ვებ გვერძე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რაც გაუადვილებს უცხოენოვან პირს კოლეჯის შესახებ მიიღოს ინფორმაცია | ვებ- გვერდი |
|  | ღია კარის დღის ორგანიზება |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | სექტემბრისა და ოქტომბრის თვეში კოლეჯში ჩატარდა ღია კარის რე , აპლიკანტებმა დაათვალიერეს კოლეჯის გარემო შეხვდნენ ქიმია ბიოლოგიის პროფესიული განათლების მასწავლებლებს მათგან მიიღეს ინფორმაცია პროფესიულ გამოცდაზე საგამოცდო პროგრამასთან დაკავშირებით | ფოტო-მასალა |
|  | პროფესიული საგანმანათლებლო პროგამების მგდრადობის შეფასება |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ბიუჯეტის შესრულების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე განხორციელდა შესაბამისი პროგრამების მდგრადობის შფასება, კოლეჯის ანალიზმა აჩვენა რომ პროფესიული პროგრამები ფინანსურად მდგრადია. | ფინანსური მენეჯერის მიერ წარმოდგენილი კვარტალური ანგარიშები კოლეჯის მიერ განხორციელებული პროგრამების მდგრადობის შესახებ სამსახურებრივი ბარათიN722(20,01,2026) |
| მიზანი 3. ხარისხის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა | აქტივობა | თვეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ანგარიში | მტკიცებულება |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| 3.1ხარისხის შიდა მექანიზმზე დაყრდნობით კოლეჯის საქმიანობის შეფასება | 2025 წლის ხარისხის გეგმის შესაბამისად ძირითადი და დამხმარე პროცესების შეფასება | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა კოლეჯში მიმდინარე ძირითადი და დამხმარე პროცესების შეფასება: 1.კოლეჯის 2025 წლის ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმისა და სტრატეგიული დაგეგმარების, მონიტორინგის და შეფასების მეთოდოლოგიის შესაბამისად 24.01.25 ხარისხის მენეჯერის მიერ განხორციელდა სამოქმედო გეგმის მონიტორინგს და სტრატეგიული გეგმის რევიზია; 2. კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძვლად შექმნილი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა საექთნო განათლების ვერიფიკაციის ჯგუფის (ბრძანება № № 00002024/11/02/2025 )მიერ განხორციელდა საექთნო განათლების პროფესიული პროგრამის ვერიფიკაცია; 3. კოლეჯის ბიბლიოთეკაში ჩატარდა მონიტორინგი ხარისხის მენეჯერის მიერ. 4. კოლეჯის ხარისხის მენეჯერის მიერ ჩატარდა კოლეჯის ოფიციალური ვებ-გვერდისა და სოციალური გვერდების მონიტორინგი; 5. კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმის შესაბამისად, 2025 წლის აპრილის თვეში ხარისხის მენეჯერის მიერ განხორციელდა ახალი თანამშრომლის/პროფესიული განათლების მასწავლებლის ადაპტაციის პროცესის მონიტორინგი; 6. კოლეჯის დირექტორის ბრძანების საფუძვლად შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა ჩაატარა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა ვეტერინარიის ვერიფიკაცია (ბრძანება № 00005745/25/04/2025); 7. კოლეჯის ხარისხის მენეჯერის მიერ განხორციელდა 2025 წლის ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმის შესაბამისად, რეესტრის წარმოების მონიტორინგი; 8. კოლეჯის 2025 წლის ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმის შესაბამისად ხარისხის მენეჯერის მიერ დაიგეგმა ინკლუზიური განათლების მქონე პირთა მომსახურების მონიტორინგი; 9. კოლეჯის ხარისხის მენეჯერის მიერ 2025 წლის ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმის შესაბამისად განხორციელდა საქმისწარმოების წესის შესრულების მონიტორინგი; 10. კოლეჯის ხარისხის მენეჯერის მიერ 2025 წლის ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმის შესაბამისად ჩატარდა პროფესიული მომზადების და გადამზადების პროგრამის მსმენელთა კმაყოფილების კვლევა, შედეგები ეცნობა დირექტორს. 11. კოლეჯის 2025 წლის ხარისხის გეგმის შესაბამისად შეფასდა პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა სხვადასხვა კულტურული და სპორტული აქტივობების განხორციელება; 12. კოლეჯის 2025 წლის ხარისხის გეგმის შესაბამისად ხარისხის მენეჯერის მიერ განხორციელდა პროფესიული სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა შედეგები ეცნობა დირექტორს. | სამსახურეობრივი ბარათი 1028/24.01.25 3017/28.02.25 4667/03.04.25 4399/28.03.25 6399/01.05.25 10153/30.06.25 8176/02.06.25 8961/12.06.25 10254/01.07.25 10275/01.07.25 10452/03.07.25 11485/10.07.25 |
| 3.2. ხარისხის შიდა მექანიზმზე დაყრდნობით კოლეჯის საქმიანობის შეფასება დაინტერესებულ პირთა მიერ | 2025 წლის ხარისხის გეგმის შესაბამისად კვლევის ორგანიზება ,კვლევის შედეგების გაცნობა დაინტერესებული მხარეთათვი |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | 2025 წლის განმავლობაში განხორციელებული მონიტორინგები, კვლევები და შეფასებითი აქტივობები ჩატარდა ფართო ჩართულობის პრინციპით: პროცესში მონაწილეობდნენ პროფესიული სტუდენტები, პერსონალი, კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები და პარტნიორი ორგანიზაციები. მიღებული უკუკავშირი და რეკომენდაციები იქცა მნიშვნელოვანი განვითარების საფუძვლად და ხელი შეუწყო წინა წლების მიერ დაგროვილი პოზიტიური გამოცდილების განმტკიცებასა და ახალი წარმატებების მიღწევას. | კვლევის ანგარიშები ხარისხის მენეჯერის სამსახურეობრივი ბარათი28433 |
| მიზანი 4. პროფესიულ სტუდენტთა/ მსმენელთა სერვისების განვითარება და კურსდამთავრებულთა მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა | აქტივობა | თვეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ანგარიში | მტკიცებულება |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| 4.1 პროფესიული სტუდენტებისთვის/ მსმენელებისთვის სწავლის პროცესის მხარდამჭერი ღონისძიებების განვითარება | სტუდენტთა კვლევის შედეგად გამოკვეთილი მოთხოვნების შესაბამისი ტრენინგების, ვებინარების, საჯარო ლექციებისა და ვორქშოფების შეთავაზება; |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | კოლეჯში ჩატარებული კვლევის შედეგების გათვალისწინებით, კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია( სააფთიაქო) პროფესიულმა სტუდენტების ინიციატივით მოეწყო ღონისძიება ,,ჩვენ ვართ პირველები". ღონისძიებაზე პროფესიულმა სტუდენტებმა გამართეს იმიტირებული სასამართლო პროცესი შემდეგ საკითზე: მაგისტრალური და ოფიცინალური სამკურნალო საშუალებებით მოსახლეობის მომსახურეობის უპირატესობის მინიჭების შესახებ ღონისძიებაში მონაწილე პროფესიულ სტუდენტებს გადაეცათ სერტიფიკატები. კოლეჯში ნარკოტიკებთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის ფარგლებში პროფესიულმა სტუდენტებმა და მასწავლებლებმა გამართეს თემატური შეხვედრა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა ახალგაზრდებში ნარკოტიკული საშუალებების ზიანის შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. შეხვედრაზე მონაწილეებმა იმსჯელეს ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ რისკებზე, პრევენციის გზებზე და ჯანმრთელი ცხოვრების მნიშვნელობაზე, რაც ხელს უწყობს ახალგაზრდების პასუხისმგებლობის გაძლიერებას როგორც პირად, ასევე საზოგადოებრივ დონეზე. მიმდინარე წლის 1 აპრილს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციიის მიერ IOM - შპს საზოგადოებრივი კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტებისათვის გამართა საინფორმაციო შეხვედრა, რომელიც მიზნად ისახავდა სტუდენტების ცნობიერების ამაღლებას ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საფრთხეების შესახებ. აღნიშნული ინიციატივა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „გაუმჯობესებული სპეციალიზაცია საქართველოში მიგრაციის მმართველობისა და საზღვრის ინტეგრირებული მართვის სფეროში“ ფარგლებში ხორციელდებოდა. მიმდინარე წლის 11 აპრილს კოლეჯის თვითმმართველობის ორგანიზებით გაიმართა ღონისძიება, სადაც პროექტში მონაწილე პროფესიულ სტუდენტებს საზეიმო დახვედრა მოუწყეს სტუდენტებმა ღონისძიება მიზნად ისახავდა პროფესიული სტუდენტების წახალისებას და მათ სამეწარმეო პოტენციალის გაძლიერებას. მიმდინარე წლის 8 აპრილს ა(ა)იპ პროფესიული უნარების განვითარების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ სამეწარმეო პროექტების კონკურსში შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „ამაგის“ ვეტერინარიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებმა — ნინო გიუნაშვილმა, ნინო თედორაძემ და ტერენტი მარგველაშვილმა — წარმატებით მიიღეს მონაწილეობა. სტუდენტებს გადაეცათ სერტიფიკატები, როგორც პროფესიული ზრდისა და სამეწარმეო უნარების განვითარების მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. მიმდინარე წლის 24 მაისს კოლეჯის პროფესიული სტუდენტებისა და მასწავლებლების ინიციატივით მოეწყო ჰუმანიტარული აქცია. აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ბენეფიციარებისთვის შეგროვდა სხვადასხვა სახის საჩუქრები, ტკბილეული და საკვები პროდუქტები. აქციის მიზანია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირების მიმართ საზოგადოების დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს მათ რეაბილიტაციას და საზოგადოებაში სრულფასოვნად დაბრუნებას. მიმდინარე წლის 29 ივნისს, მცხეთის სპორტულ კომპლექსში პროფესიული განათლების სპორტული ფესტივალის ფინალური შეხვედრები გაიმართა ფრენბურთში. ფესტივალი ჩატარდა სსიპ ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი - ის „კოლეჯი მოდუსი College Modus“-ის და პროფესიული უნარების სააგენტო • Skills Agency Georgia-ოს დაფინანსებით. ფესტივალმა, რომელიც მიზნად ისახავს კოლეჯებს შორის დაახლოებას, სტუდენტების ურთიერთგაცნობასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. მესამე ადგილისთვის ბრძოლა სარკინიგზო კოლეჯსა და კოლეჯ „ამაგს“ შორის გაიმართა. ამ შეხვედრაში კოლეჯმა „ამაგმა“ იმარჯვა ანგარიშით 2-0 (პარტიებში) და მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. საქართველოს ჯანმრთელობის ახალგაზრდული ასოციაციის წარმომადგენლებმა კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტებს შესთავაზეს ტრენინგი შემდეგ თემებზე: ადამიანის სასიცოცხლო ნიშნების განსაზღვრა, სისხლდენების სახეებს და მათი შეჩერების ტექნიკებს, მოტეხილობების ფიქსაციის პრინციპებს, პაციენტის საკაცით ტრანსპორტირების ტექნიკას, სასუნთქი გზების უცხო სხეულით დახშობის დროს უცხო სხეულის ამოგდების ტექნიკას, და BLS-ის სწორად ჩატარების ტექნიკას (გულ-ფილტვის რეანიმაცია) შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ „ამაგში“ გაიმართა შეხვედრა ანა ჯანიაშვილთან, საქართველოს სახალხო დამცველის შიდა ქართლის რეგიონული წარმომადგენელთან. შეხვედრის თემად იქნა განხილული „ქალთა უფლებები და ოჯახური ძალადობა“. დისკუსიის მიზანი იყო ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მნიშვნელობაზე. შეხვედრა მიმდინარეობდა აქტიურ და საინტერესო ფორმატში — მონაწილეებმა შეძლეს კითხვების დასმა და საკუთარი მოსაზრებების გაზიარება. 2025 წლის 19 აგვისტოს შინდისის ახალგაზრდული კლუბის ორგანიზებით, ქეა კავკასიის პროექტის „ახალგაზრდების ხმა მომავლისთვის“ ფარგლებში გაიმართა ახალგაზრდული ფესტივალი ღონისძიებას ესწრებოდა პროზაიკოსი, კინოსცენარისტი, ესეისტი, ლექტორი, ტელეწამყვანი, წიგნის მუზეუმის დამაარსებელი და პრესის მუზეუმის დამფუძნებელი — გიორგი კეკელიძე ფესტივალს აქტიურად შეუერთდნენ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული სტუდენტებიც. ისინი მოსწავლე-ახალგაზრდობასა და დამსწრე საზოგადოებას გაეცვნენ და წარუდგინეს კოლეჯის მიერ განხორციელებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები. | კოლეჯის ვებ გვერდი, სოციალური გვერდი, ფოტო -მასალა |
| 4.2 ექსტრაკურიკულური ინიციატივების მხარდაჭერა პროფესიულ სტუდენტებისთვის/მსმენელებისთვის | გასვლითი ღონისძიებების ორგანიზება სტუდენტებისთვის |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  | მიმდინარე წლის 18 მაისს კოლეჯის თვითმმართველობის მიერ მოეწყო გასვლითი ღონისძიება მარტვილის კანიონში, პროფესიულმა სტუდენტებმა მოინახულეს მარტვილის კანიონი და დადიანების საზაფხულო რეზიდენცია. მიმდინარე წლის 11 ივლისის თვეში კოლეჯის ფარმაციის (სააფთიაქო) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 2023 წელს ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტები იმყოფებოდნენ შემეცნებით ექსკურსიაზე პროფესიული სტუდენტები ეწვივნენ "ავერსი რაციონალის" ქარხანას, სადაც მათ მასპინძლობა გაუწიეს კომპანიის წარმომადგენლებმა. სტუდენტებმა დაათვალიერეს ქარხანა და დეტალურად გაეცნენ მის მუშაობის სპეციფიკას, მათ ასევე მოინახულეს მედიცინის მუზეუმი და ზურაბ შევარდნაძის ბოტანიკური სივრცე – „გარდენია“. შპს საზიგადოებრივი კოლეჯი „ამაგის“პროფესიული მომზადების პროგრამა „შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლი და კატა) მოვლის მომსახურების სპეციალისტი“ მსმენელები და ვეტერინარიის პროფესიული პროგრამების სტუდენტები ვიზიტით იმყოფებოდნენ „ნუქტრიმაქსის“ საწარმოში. მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ შეხვედროდნენ დამსაქმებელს, დაინტერესებულ შეკითხვებზე მიეღოთ პასუხები და ადგილზე გაცნობოდნენ თანამედროვე წარმოებისა და ტექნოლოგიური პროცესების სპეციფიკას. 17 ოქტომბერს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "ფარმაცია (სააფთიაქო)" პროფესიული სტუდენტები იმყოფებოდნენ ძამას ხეობაში შემეცნებით ექსკურსიაზე.პროგრამის ხელმძღვანელმა ქალბატონმა თამარ ელიკაშვილმა და პროფესიული განათლების მასწავლებელმა ოლია ხაბაზიშვილმა დაგეგმეს პროფესიული სტუდენტებისათვის შემდეგი აქტიობები: სამკურნალო მცენარეების დაკვირვება და მათში მიმდინარე ბიოპროცესების შესწავლა ღვინოვანი ბუნებისფერი ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის უძველესი "კარაბადინის" შესწავლა, სადაც აღწერილია სამკურნალო ფორმების ტექნოლოგიური პროცესები და მათი გამოყენება სხვადასხვა დაავადებაში აბრეშუმის გზაზე არსებული ისტორიული ეკლესია-მონასტრებისა და მიმდებარე ტერიტორიების დაათვალიერება სტუდენტებმა შთამბეჭდავი და დადებითი ემოციებით დაბრუნდნენ კოლეჯში! | კოლეჯის ვებ გვერდი, სოციალური გვერდი, ფოტო -მასალა; მომსახუ.ხელშეკრულება22,05,2025 მომსახ.ხელშეკრულება 27,06,2025 |
|  | სპორტული ღონისძიების ორგანიზება |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 2025 წლის 8 ივლისს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი "ამაგი" მასპინძლობდა სახალისო და ენერგიულ სპორტულ ღონისძიებას „მხიარული სტარტები“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს როგორც სსიპ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების ცენტრის, ასევე კოლეჯ „ამაგის“ პროფესიულმა სტუდენტებმა, ღონისძიება მიზანს ისახავდა პროფედიული კოლეჯის სტუდენტების დამეგობრებას ,ასევე მსგავსი აქტივობები ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. 2025 წლის 9 ივნისს, მცხეთაში, მცხეთის სპორტულ კომპლექსში პროფესიული განათლების სპორტული ფესტივალის ფინალური შეხვედრები გაიმართა ფრენბურთში. ფესტივალმა, რომელიც მიზნად ისახავს კოლეჯებს შორის დაახლოებას, სტუდენტების ურთიერთგაცნობასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, თავის კულმინაციას მიაღწია.კოლეჯი ამაგის პროფესიულმა სტუდენტებმა მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავეს, შეჯიბრებების დასასრულს გაიმართა საზეიმო დაჯილდოების ცერემონიალი, სადაც გამარჯვებულ გუნდებსა და მოთამაშეებს თასები და ინდივიდუალური ჯილდოები გადაეცათ. | ფოტო მასალა |
|  | კორპორატიული ღონისძიების ორგანიზება | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მიმდინარე წლის 25 იანვარს კოლეჯის თვითმმართველობის ორგანიზებით გაიმართა კორპორატიული საახალწლო საღამო, სადაც პროფესიულმა პროფესიულმა სტუდენტებმა წაიკითხეს ლექსები, წარმოადგინეს საცეკვაო ნომრები და მუსიკალური ნომრები. კურსდამთავრებულებს საზეიმო ვითარებაში გადაეცათ დიპლომები. | კოლეჯის ვებ გვერდი, სოციალური გვერდი, ფოტო -მასალა |
| 4.3 პროფესიულ სტუდენტთა თვითმმართველობის ორგანოს ფუნქციონირების ხელშეწყობა და წახალისება | ექთნის დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილი აქტივობა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | მიმდინარე წლის 14 მაისს ექთნის დღესთან დაკავშირებით კოლეჯის თვითმმართველობის მიერ გაიმართა ღონისძიება. პროფესიულმა სტუდენტებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები. ექთნის საერთაშორისო დღე მიულოცეს პროფესიული განათლების მასწავლებლებს მოწვეულ სტუმრებს. | კოლეჯის ვებ გვერდი, სოციალური გვერდი, ფოტო -მასალა |
|  | პოეზიის საღამო |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | მიმდინარე წლის 7 მარტს თვითმმართველობის მიერ აღინიშნა ქალთა საერთაშორისო დღე პროფესიულმა სტუდენტებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები, დამსწრეებმა მოისმინეს ქალთა მიმართ მიძღვნილი ლექსები და სიმღერები. | კოლეჯის ვებ გვერდი, სოციალური გვერდი, ფოტო -მასალა |
|  | ინტელექტუალური შეჯიბრის ორგანიზება |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | მიმდინარე წლის 2 ივნისი -13 ივნისი კოლეჯის თვითმმართველობის გამგეობის გადაწყვეტილებით ინტელექტუალური თამაშის ნაცვლად კოლეჯში მოეწყო კოლეჯი პროფესიული სტუდენტების ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა, სადაც პროფესიულმა სტუდენტებმა გამოიტანეს ხელნაკეთი ნივთები და ნახატები. | კოლეჯის ვებ გვერდი, სოციალური გვერდი, ფოტო -მასალა |
|  | ფარმაცევტთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილი აქტივობა |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგში 25 სექტემბერს აღინიშნა ფარმაცევტის საერთაშორისო დღე . შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს ფარმაცევტების პროფესიის თანამედროვე გამოწვევები და მათი მნიშვნელოვანი წვლილი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში. | ფოტო მასალა |
|  | სტომატოლოგთა დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილი აქტივობა |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მიმდინარე წლის 13 თებერვალი კოლეჯის თვითმმართველობის ორგანიზებით მოეწყო სტომატოლოგთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, პროფესიულმა სტუდენტებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები, შემდეგ თემებზე: „მითი თუ რეალობა“, „თანამედროვე სტომატოლოგიური ტექნოლოგიები“, „ჰოლივუდის ღიმილი“ და სხვა. გაიმართა დისკუსია. | კოლეჯის ვებ გვერდი, სოციალური გვერდი, ფოტო -მასალა |
|  | ცხოველთა დაცვის დღესთან დაკავშირებული აქტივობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 2025 წლის 17 ნოემბერს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „ამაგის“ პროფესიული განათლების მასწავლებელმა გურამ ხოდელმა ცხოველთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ჩაატარა ღია გაკვეთილი, რომელიც განკუთვნილი იყო პროფესიული პროგრამების სტუდენტებისა და დაინტერესებული მსმენელებისთვის. შეხვედრაზე განხილული იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თემები, როგორიცაა: ძაღლისა და კატის მოვლის მიდგომები , ცხოველის კბენის/დაკაწვრის შემთხვევაში პრევენციისა და პირველადი რეაგირების მეთოდები, ძაღლისა და კატის ბალანსირებული კვების მნიშვნელობა, ასევე სხვა პრაქტიკული საკითხები, რომლებიც მომავალი პასუხისმგებელი ცხოველების მფლობელებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ღია შეხვედრა მიეძღვნა ცხოველთა საერთაშორისო დაცვის დღეს და მიზნად ისახავდა ცხოველთა კეთილდღეობისადმი პასუხისმგებელი და ჰუმანური დამოკიდებულების განმტკიცებას. | ფოტო მასალა |
|  | სააახალწლო ღონისძიება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | 26 დეკემბერს კოლეჯის თვითმმართველობამ საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებისთვის ორგანიზება გაუწია ბრწყინვალე საახალწლო კარნავალს, რომელიც გახდა წლის ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი და მნიშვნელოვანი ღონისძიება.ღონისძიების მუსიკალური ნაწილი განსაკუთრებით შთამბეჭდავი აღმოჩნდა. სტუდენტებმა შეასრულეს როგორც ქართული ტრადიციული სიმღერები, ისე პოპულარული საახალწლო და თანამედროვე კომპოზიციები.კოლეჯის ხელმძღვანელობამ საზეიმო გარემოში გადასცა დიპლომები იმ სტუდენტებს, რომლებმაც წარმატებით დაასრულეს სასწავლო პროგრამა. | ფოტო- მასალა |
| 4.4. კოლეჯის საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება | უცხოურ კოლეჯთან ურთიერთ თანამშრომლობის დამყარება/ვიზიტი, საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორი სოფიო სუხიშვილმა და გერმანული დასაქმების სააგენტო ,, Signite Georgia " -ის წარმომადგენლებმა საინფორმაციო შეხვედრები გამართეს კოლეჯის დაექთნო განათლების სტუდენტებთან , შეხვედრა მიმდინარეობდა ონლაინ ფორმატით და დაინტერესებული პროფესიული სტუდენტების მიერ დაისვა კითხვები გაიმართა დისკუსია | ფოტო მასალა |
| 4.5. კარიერული სერვისების განვითარება პროფესიული სტუდენტებისთვის/მსმენელებისთვის მათი კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნების მიზნით | რეგიონის მაშტაბით დამსაქმებლების მოძიება და შეხვედრების უზრუნველყოფა |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | მიმდინარე წლის 7 მაისს კოლეჯის ვეტერინარიის პროფესიული სტუდენტები იმყოფებოდნენ ვეტერინარიის პრაქტიკის ობიექტის ი/მ ზაზა ხაჭაპურიძის ფერმის გაფართოების საზეიმო ცერემონიალზე, აღნიშნული ღონისძიება გახსნა ამერიკის ელჩმა რობინ ლ. დანიგალმა, ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია Land O,lakes Venture 37 წარმომადგენლები, ფერმის ხელმძღვანელები. ვეტერინარიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები იმყოფებოდნენ შპს „დავათში“, ვეტერინარული პრეპარატების საწარმოში, სადაც შეხვდნენ დარგის წარმომადგენლებს. 2025 წლის 4 დეკემბერს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენლების შეხვედრა შპს საზოგადოებროვი კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტებთან. შეხვედრის მიზანი გახლდათ სტუდენტებისათვის სააგენტოს სერვისებისა და პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, პერსონალური კარიერული მართვის კომპეტენციების განვითარება და დასაქმების შესაძლებლობების ზრდა. | კოლეჯის ვებ გვერდი, სოციალური გვერდი, ფოტო -მასალა |
|  | კურსდამთავრებულთა კვლევის შედეგად გამოკვეთილი მოთხოვნების შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | მიმდინარე წლის 19 ივნისს სამედიცინო პერსონალის ინფორმირებულობის მიზნით, კოლეჯში ჩატარდა ტრენინგი :,,საკვანძო პოპულაციების მიმართ სწორი მიდგომების შესახე" ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა სამედიცინო სფეროში დასაქმებულ პირებში გაიზარდოს ინფორმირებულობა, აღიკვეთოს სტიგმა და მხარდაჭერილ იქნას ადამიანებზე ორიენტირებული, თანასწორი მომსახურება. ტრენინგი მხარდამჭერი გახლდათ „რეაქტის“ პროგრამა, რომელიც ხორციელდება გლობალური ფონდის პროგრამის – „საქართველოში აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის პრევენციის, მკურნალობის, მოვლისა და მხარდაჭერის ეროვნული სისტემების გაძლიერება“ ფარგლებში. პროექტს კოორდინაციას უწევს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (NCDC). | კოლეჯის ვებ გვერდი, სოციალური გვერდი, ფოტო -მასალა |
| 4.6 სსსმ პირებისთვის სერვისების გაუმჯობესება | სსსმ და შშმ პირთა კვლევის ორგანიზება |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | სსსმ პირებისთვის სერვისების გაუმჯობესეის მიზნით კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან ჩატარდა კვლევა google form-ის კითხვარით „ინკლუზიური განათლების პრინციპების ცოდნა და გამოყენება“ ვეტერინარიულ პროგრამაზე ჩართული პროფესიული მასწავლებებლისთვის. კვლევის შედეგები ეცნობა კოლეჯის დირექტორს. | კვლევის შედეგები |
|  | კვლევის შედეგებზე რეაგირება |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  | კოლეჯის მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად დადგინდა საჭიროება ინკლუზიური გარემოს შესახებ პროფესიული მასწავლებლების ცნობიერების ამაღლების საკითხი, ასევე პროფესიული განათლების მასწავლებლისა და პროფესიულ სტუდენტის ურთიერთ დამოკიდებულების შესახებ. შედეგეად დაიგეგმა სამი შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან „ინკლუზიურ პროფესიულ განათლებაში სწავლების სტრატეგიებისა და სტუდენტებთან ურთიერგაგების სწორად წარმართვის კუთხით 1- ტრენინგი-" ინკლუზიური განათლება, სსს-მ და შშმ პირთა სწავლების პროცესი" 2- ტრენინგი "უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა ინკლუზიური სასწავლო პროცესის უზრუნველსაყოფად და სწავლის შედეგების მისაღწევად" 3- ტრენინგი " მასწავლებლისა და სტუდენტის ურთიერთდამოკიდებულება".. ინკლუზიური პროფესიული სპეციალისტის და პროფესიული მასწავლებლების ერთობლივად შემუშავავდა სსსმ სტუდენტზე მორგებით ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები. კოლეში ამ ეტაპზე ირიცხება ერთი სსმ პროფესიული სტუდენტი. | ჩატარებული ტრენინგის ფოტო მასალა, სერტიფიკატი |
| 4.7 პროფორიენტაციის ღონისძიებების განხორციელება | სკოლის მოსწავლეებისათვის კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების გაცნობა |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | პროფესიული უნარების სააგენტოს საგრანტო პროექტის „ვეტერინარიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პოპულარიზაცია სკოლებში“ ფარგლებში კოლეჯმა უმასპინძლა გორისა და გორის რაიონის საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეებს. კოლეჯს სტუმრობდნენ „აგროდუოს“ წარმომადგონლები, შეხვდნენ სკოლის მოსწავლეებს და გააცნეს ორგანიზაციის მუშაობის მიდომები ვეტერინარიის პროფესიული პროგრამის პოპულარიზაციისა და მომავალში მათი დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. კოლეჯში ჩატარდა პროფორიენტაციის ღონისძიება, სადაც მოსწავლეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დეტალურად გაცნობოდნენ ვეტერინარის პროფესიას, პრაქტიკულ გარემოს და კოლეჯის სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს. 2025 წლის 25 ნოემბერს შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ „ამაგს“ ეწვივნენ ქალაქ გორის N4 საჯარო სკოლის მე-8 კლასის მოსწავლეები. ვიზიტის ფარგლებში, მოსწავლეებმა დეტალურად გაეცნენ კოლეჯში არსებულ სხვადასხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, რაც მათ დაეხმარებათ მომავალი პროფესიის არჩევაში. მათ ასევე საშუალება მიეცათ შეხვედროდნენ დარგის კვალიფიციურ სპეციალისტებს, დასვეს კითხვები და მონაწილეობა მიიღეს საინტერესო პრაქტიკულ ცდებში კოლეჯის ლაბორატორიაში. | კოლეჯის ვებ გვერდი, სოციალური გვერდი, ფოტო -მასალა |
| მიზანი 5. კოლეჯის ადამიანური რესურსის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანა | აქტივობა | თვეები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ანგარიში | მტკიცებულება |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| 5.1კოლეჯის მართვის სისტემის ეფექტიანობის გაუმჯობესება | პერსონალის (მათ შორის პროფესიული განათლების მასწავლებლების) კმაყოფილების კვლევის ჩატარება და შედეგების ინეტრპრეტირება. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X | კოლეჯის პერსონალის მართვის 2025 წლის გეგმის შესაბამისად, 2025 წლის 20 ივნისიდან 26 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა კოლეჯის ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების კვლევა. ადმინისტრაციულ პერსონალს სოციალური ქსელის „MESSENGER” ჩატში დაეგზავნა დირექტორის 2023 წლის 12 ივნისის N5722 ბრძანებით დამტკიცებული 19 კითხვისაგან შემდგარი ელექტრონული კითხვარი, რომელიც ეხებოდა შემდეგი საკითხების შეფასებას: მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზა, ადამიანური რესურსი, ნორმატიული დოკუმენტების გაცნობის ხარისხი, პროფესიული განვითარება და სხვ. და ეთხოვათ ამომწურავად და ობიექტურად ეპასუხათ თითოეულ შეკითხვაზე. ანონიმურ გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო კოლეჯის ადმინისტრაციის ჩვიდმეტმა თანამშრომელმა. (სულ 20 თანამშრომელი). კვლევის შედეგები წარედგინა კოლეჯის დირექტორს. კოლეჯის პერსონალის მართვის 2025 წლის გეგმის შესაბამისად, 2025 წლის 20 ივნისიდან 26 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებლების კმაყოფილების კვლევა. პროფესიული განათლების მასწავლებლებს სოციალური ქსელის “MESSENGER” ჩათის მეშვეობით დაეგზავნათ დირექტორის 2023 წლის 12 ივნისის N5722 ბრძანებით დამტკიცებული 19 კითხვისაგან შემდგარი ელექტრონული კითხვარი, რომელიც ეხებოდა შემდეგი საკითხების შეფასებას: მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზა, ადამიანური რესურსი, ნორმატიული დოკუმენტების გაცნობის ხარისხი, პროფესიული განვითარება და სხვ. და ეთხოვათ ამომწურავად და ობიექტურად ეპასუხათ თითოეულ შეკითხვაზე. ანონიმურ გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო პროფესიული განათლების 33-მა მასწავლებელმა. (ამჟამად კოლეჯში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულია 70 მასწავლებელი, თუმცა კვლევის პერიოდში 31 მასწავლებელი არ ახორციელებდა მოდულს). კვლევის შედეგები წარედგინა კოლეჯის დირექტორს. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 27 ივნისის N9964 და N9965 სამსახურეობრივი ბარათები; კვლევის შედეგები |
|  | პერსონალის (მათ შორის პროფესიული განათლების მასწავლებლების) ყოველწლიური საქმიანობის შეფასებ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ყოველწლიური შეფასება პერსონალის მართვის 2025 წლის შეფასება გეგმის შესაბამისად დაიიგეგმა და ჩატარდა 2026 წლის იანვრის თვეში. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექტორის 2026 წლის 08 იანვრის N44 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ, რომელიც შედგებოდა კოლეჯის დირექტორის, გენერალური დირექტორის და პერსონალის მართვის მენეჯერისაგან. კოლეჯის 39 პროფესიული განათლების მასწავლებლიდან შეფასებაზე გამოცხადდა 19 მასწავლებელი. რაც შეეხება ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, 20 თანამშრომლიდან შეფასებაზე გამოცხადდა 18 მათგანი. | პერსონალის მართვის მენეჯერის 2026 წლის 16 იანვრისN579 სამსახურეობრივი ბარათი; შეფასების ოქმები |
| 5.2 პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება | ვეტერინარიის მიმართულებით დარგობრივი ტრენინგის ჩატარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 29 ოქტომბერს კოლეჯის შენობაში შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ვეტერინარიის დარგის სპეციალისტებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე "ფრინველის დაავადებები და მათი პროფილაქტიკა", რომელიც ჩაატარა შპს ნუტრიმაქსის წარმომადგენელმა, დარგის სპეციალისტმა გიგა გიგილაშვილმა. ტრენინგს დაესწრო 5 პროფესიული განათლების მასწავლებელი.გაიცა სერტიფიკატები მონაწილეებზე. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 30 ოქტომბრის N20748 სამსახურეობრივი ბარათი; ფოტოები; ფბ - დახურული ჯგუფი, დასწრების ტაბელი; სერტიფიკატები |
|  | ფარმაციის მიმართულებით დარგობრივი ტრენინგის ჩატარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 18 ნოემბერს ფარმაციის დარგის საპეციალისტებისთვის კოლეჯის შენობაში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე "ტრადიციული სამკურნალო წამლები ფარმაცევტულ ბაზარზე და მომავლის ჭკვიანი წამლების, ნანორობოტების გამოყენების პერსპექტივა" ჩაატარა სააფთიქო ქსელის, შპს „საბას“ დამფუძნებელმა და დირექტორმა - ქეთევან შევერდაშვილმა. ტრენინგს დაესწრო 7 პროფესიული განათლების მასწავლებელი. გაიცა სერტიფიკატები მონაწილეებზე. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 19 ნოემბრის N24516 სამსახურეობრივი ბარათი; ფოტოები; ფბ - დახურული ჯგუფი, დასწრების ტაბელი; სერტიფიკატები |
|  | საექთნო განათლების მიმართულებით დარგობრივი ტრენინგის ჩატარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საექთნო განათლების პროგრამის განმახორციელებელბისთვის 28 ნოემბერს ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი თემაზე "დემენცია, როგორც 21-ე საუკუნის „პროგრესირებადი“ დაავადება" საქართველოს კარიტასის ექთან ტრენერმა - ნანა ხაბელაშვილმა. ტრენინგს დაესწრო 4 პროფესიული განათლების მასწავლებელი. გაიცა სახელობითი სერტიფიკატები. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 01 დეკემბრის N26098 სამსახურეობრივი ბარათი; სქრინები; ფბ - დახურული ჯგუფი; სერტიფიკატები |
|  | სტომატოლოგიის მიმართულებით დარგობრივი ტრენინგის ჩატარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სტომატოლოგიის დარგის სპეციალისტებისთვის 29 ოქტომბერს ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „სტომატოლოგიის ერგონომიკა: კომფორტი, ჯანმრთელობა, ეფექტურობა“. ტრენინგი ჩაატარა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მოწვეულმა ლექტორმა, სტომატოლოგიური კლინიკა „ბლანშის“ ექიმ-სტომატოლოგმა, ორთოპედმა - გვანცა ფოფხაძემ. ტრენინგს დაესწრო დენტალური საქმის ასისტირების (სტომატოლოგის ასისტენტი) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 31 ოქტომბრის N20875 სამსახურეობრივი ბარათი; სქრინები; ფბ - დახურული ჯგუფი; სერტიფიკატები |
|  | სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულება |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პერსონალის მართვის 2025 წლის გეგმის თანახმად, მარტის თვეში დაგეგმილი იყო ტრენინგი „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულება“ პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის. აღნიშნული ტრენინგი ჩატარდა 2025 წლის 26 მარტს ონლაინ რეჟიმში. ტრენინგი ჩაატარა კოლეჯის ხარისხის მენეჯერმა ნინო დვალმა. ტრენინგი ძირითადად განკუთვნილი იყო 2024 წლის ბოლოს და 2025 წლის დასაწყისში მიღებული პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის. ტრენინგს დაესწრო 10 პროფესიული განათლების მასწავლებელი. მონაწილეებზე გაიცა სერტიფიკატები. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 31 მარტის N4430 სამსახურეობრივი ბარათი; სქრინები; სერტიფიკატები |
|  | შეფასების ინსტრუმენტი და საანგარიშო ფორმა |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | პერსონალის მართვის 2025 წლის გეგმის თანახმად, კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის ივნისის თვეში დაგეგმილი იყო ტრენინგი „შეფასების ინსტრუმენტი და საანგარიშო ფორმა“. აღნიშნული ტრენინგი ჩატარდა 2025 წლის 20 ივნისს კოლეჯის შენობაში. ტრენინგი ჩაატარა კოლეჯის სასწავლო პროცესის მენეჯერმა - მაია გოგიძემ. ტრენინგს დაესწრო 13 პროფესიული განათლების მასწავლებელი, მათზე გაიცა სერტიფიკატები. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 20 ივნისის N9589 სამსახურეობრივი ბარათი; დასწრების ფურცელი; სერტიფიკატები |
|  | შეფასება მოკლევადიან პროგრამებზე |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პერსონალის მართვის 2025 წლის გეგმის თანახმად, თებერვლის თვეში დაგეგმილი იყო ტრენინგი "შეფასება მოკლევადიან პროგრამებზე" ამავე პროგრამების განმახორციელებელი პირებისათვის. ტრენინგი ჩატარდა 2025 წლის 25 თებერვალს ონლაინ რეჟიმში. ტრენინგი ჩაატარა კოლეჯის ხარისხის მენეჯერმა - ნინო დვალმა. მონაწილეებზე გაიცა სერტიფიკატები. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 26 თებერვლის N2873 სამსახურეობრივი ბარათი; სქრინები; სერტიფიკატები |
|  | პროფესიულოი სტუდენტის შეფასების მიდგომები |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | პერსონალის მართვის 2025 წლის გეგმის თანახმად, შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის ივნისის თვეში დაგეგმილი იყო ტრენინგი „პროფესიული სტუდენტის შეფასების მიდგომები“. აღნიშნული ტრენინგი ჩატარდა ონლაინ 2025 წლის 27 ივნისს. ტრენინგი ჩაატარა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მოწვეულმა ტრენერმა თამარ რემიშვილმა. ტრენინგს დაესწრო 11 პროფესიული განათლების მასწავლებელი. გაიცა სახელობითი სერტიფიკატები. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 30 ივნისის N10107 სამსახურეობრივი ბარათი; სქრინები; სერტიფიკატები |
|  | პროფესიული განათლების მასწავლებლისა და პროფესიული სტუდენტის ურთიერთდამოკიდებულება |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | პერსონალის მართვის 2025 წლის გეგმის თანახმად, შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის ივნისის თვეში დაგეგმილი იყო ტრენინგი „პროფესიული განათლების მასწავლებლისა და პროფესიული სტუდენტის ურთიერთდამოკიდებულება“. აღნიშნული ტრენინგი ჩატარდა ონლაინ 2025 წლის 24 ივნისს. ტრენინგი ჩაატარა კოლეჯის ინკლუზიური განათლების სპეციალისტმა - ფატიმა ფარნიაშვილმა. ტრენინგს დაესწრო 10 პროფესიული განათლების მასწავლებელი, მათზე გაიცა სერტიფიკატები. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 25 ივნისის N9813 სამსახურეობრივი ბარათი; სქრინები; სერტიფიკატები |
|  | უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა ინკლუზიური სასწავლო პროცესის უზრუნველსაყოფად და სწავლის შედეგების მისაღწევად |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პერსონალის მართვის 2025 წლის გეგმის თანახმად, მარტის თვეში დაგეგმილი იყო ტრენინგი „უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა ინკლუზიური სასწავლო პროცესის უზრუნველსაყოფად და სწავლის შედეგების მისაღწევად“ პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის. აღნიშნული ტრენინგი ჩატარდა 2025 წლის 28 მარტს ონლაინ რეჟიმში. ტრენინგი ჩაატარა კოლეჯის ინკლუზიური განათლების სპეციალისტმა ფატიმა ფარნიაშვილმა. ტრენინგი ძირითადად განკუთვნილი იყო ვეტერინარიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის. ტრენინგს დაესწრო 10 პროფესიული განათლების მასწავლებელი, მათზე გაიცა სერტიფიკატები. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 02 აპრილის N4573 სამსახურეობრივი ბარათი; სქრინები; მონაწილეების უკუკავშირი; სერტიფიკატები. |
|  | ინკლუზიური განათლება, სსსმ და შშმ პირთა სწავლების პროცესი |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | პერსონალის მართვის 2025 წლის გეგმის თანახმად, აპრილის თვეში დაგეგმილი იყო ტრენინგი „ინკლუზიური განათლება, სსსმ და შშმ პირთა სწავლების პროცესი“ პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის. აღნიშნული ტრენინგი ჩატარდა 2025 წლის 29 აპრილს ონლაინ რეჟიმში. ტრენინგი ჩაატარა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტმა ფატიმა ფარნიაშვილმა. ტრენინგს დაესწრო 12 პროფესიული განათლების მასწავლებელი და სასწავლო პროცესის მენეჯერი. გაიცა სახელობითი სერტიფიკატები | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 05 მაისის N6562 სამსახურეობრივი ბარათი; სქრინები, მონაწილეების უკუკავშირი; სერტიფიკატები |
|  | ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება და კომპიუტერული პროგრამები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | პერსონალის მართვის 2025 წლის სამოქმედო გეგმის თანახმად, 2025 წლის 04 აპრილიდან 25 აპრილის ჩათვლით პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის და ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგების ციკლი (სულ 4 შეხვედრა, 8 საათი), რომლის სახელწოდებაც იყო „ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება და კომპიუტერული პროგრამები“. ტრენინგი განკუთვნილი იყო იმ თანამშრომლებისთვის, რომელთაც ჰქონდათ კომპიუტერული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების საჭიროება. აღსანიშნავია, რომ ტრენინგში მონაწილეობა არცერთ ადმინისტრაციის თანამშრომელს არ მიუღია. სულ 8 პროფესიული განათლების მასწავლებელმა მიიღო მასში მონაწილეობა. ტრენინგი ჩაატარა დარგის სპეციალისტმა - იამზე გოჩაშვილმა. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 05 მაისის N6551 სამსახურეობრივი ბარათი; დასწრების ტაბელები; მონაწილეების უკუკავშირი; სერტიფიკატები |
|  | სიახლეები/აქტიური სწავლების მეთოდები/სალექციო დროის მენეჯმენტი |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | პერსონალის მართვის 2025 წლის გეგმის თანახმად, ივნისის თვეში დაგეგმილი იყო ტრენინგი „სიახლეები/აქტიური სწავლების მეთოდები/სალექციო დროის მენეჯმენტი“ კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის. აღნიშნული ტრენინგი ჩატარდა 2025 წლის 03 ივნისს ონლაინ რეჟიმში. ტრენინგი ჩაატარა კოლეჯის მოწვეულმა ტრენერმა - თამარ რემიშვილმა. ტრენინგს დაესწრო მასაჟის თერაპიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის(ახალი პროგრამა) 6 პროფესიული განათლების მასწავლებელი. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მოხდა მასწავლებელთა უკუკავშირის მიღება ელექტრონული ფორმით, მონაწილეებზე გაიცა სერტიფიკატები. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 05 ივნისის N8466 სამსახურეობრივი ბარათი; სქრინები; მონაწილეების უკუკავშირი; სერტიფიკატები |
|  | პროფესიული განათლებაში არსებული საკანონმდებლო ცვლილებები |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 19 სექტემბერს ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა ტრენინგი „პროფესიულ განათლებაში არსებული საკანონმდებლო ცვლილებები “. ტრენინგი ჩაატარა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის იურისტმა - ივანე ბალახაშვილმა. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მოხდა მონაწილეთა გამოკითხვა კმაყოფილების მიზნით. ტრენინგს დაესწრო 14 პროფესიული განათლების მასწავლებელი და სასწავლო პროცესის მენეჯერი. გაიცა სერტიფიკატები მონაწილეებზე. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 23 სექტემბრის N17869 სამსახურეობრივი ბარათი; სქრინები; ფბ - დახურული ჯგუფი; სერტიფიკატები |
|  | შეფასების გაცნობა პროფესიული სტუდენტებისათვის/უკუკავშირი |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | 23 სექტემბერს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი „შეფასების გაცნობა პროფესიული სტუდენტებისათვის/უკუკავშირი“. აღნიშნული ტრენინგი ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში. ტრენინგი ჩაატარა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მოწვეულმა ტრენერმა - თამარ რემიშვილმა. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მოხდა მონაწილეთა გამოკითხვა კმაყოფილების მიზნით. ტრენინგს დაესწრო 15 პროფესიული განათლების მასწავლებელი და სასწავლო პროცესის მენეჯერი. გაიცა სერტიფიკატები მონაწილეებზე. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 25 სექტემბრის N18061 სამსახურეობრივი ბარათი; სქრინები; ფბ - დახურული ჯგუფი; სერტიფიკატები |
| 5.3 ადმინისტრაციული პერსონალის განვითარება | ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება და კომპიუტერული პროგრამები |  |  | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  | პერსონალის მართვის 2025 წლის სამოქმედო გეგმის თანახმად, 2025 წლის 04 აპრილიდან 25 აპრილის ჩათვლით პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის და ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგების ციკლი (სულ 4 შეხვედრა, 8 საათი), რომლის სახელწოდებაც იყო „ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება და კომპიუტერული პროგრამები“. ტრენინგი განკუთვნილი იყო იმ თანამშრომლებისთვის, რომელთაც ჰქონდათ კომპიუტერული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების საჭიროება.სულ 8 პროფესიული განათლების მასწავლებელმა მიიღო მასში მონაწილეობა. აღსანიშნავია, რომ ტრენინგში მონაწილეობა არ მიუღია ადმინისტრაციის თანამშრომლებს. ტრენინგი ჩაატარა დარგის სპეციალისტმა - იამზე გოჩაშვილმა. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 05 მაისის N6551 სამსახურეობრივი ბარათი; დასწრების ტაბელები; მონაწილეების უკუკავშირი; სერტიფიკატები |
|  | პსდ - ს თვითშეფასება |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | პერსონალის მართვის 2025 წლის გეგმის თანახმად, მაისის თვეში დაგეგმილი იყო ტრენინგი „პსდ-ს თვითშეფასება“ შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ადმინისტრაციული პერსონალისთვის. აღნიშნული ტრენინგი ჩატარდა 2025 წლის 27 მაისს ონლაინ რეჟიმში. ტრენინგი ჩაატარა კოლეჯის მოწვეულმა ტრენერმა - თამარ რემიშვილმა. ტრენინგს დაესწრო ადმინისტრაციის 8 თანამშრომელი, მათზე გაიცა სერტიფიკატები. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 02 ივნისის N8168 სამსახურეობრივი ბარათი; სქრინები; სერტიფიკატები |
|  | პროცესების დაგეგმვა და ადმინისტრირება |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  | 2025 წლის გეგმის თანახმად, წლის მანძილზე შემუშავდა 3 ძირითადი პროცესი:1. პროფესიული მომზადების/გადამზადების (მოკლევადიანი) პროგრამის შემუშავების პროცესი; 2. პრაქტიკის ობიექტზე ხელშეკრულების საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროცესი; 3. დამატებითი გამოცდის ჩატარების პროცესი, აქედან: დამატებითი გამოცდის ჩატარების პროცესი და პროფესიული მომზადების/გადამზადების (მოკლევადიანი) პროგრამის შემუშავების პროცესი დამტკიცდა დირექტორის ბრძანებით. | შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის მართვის მენეჯერის 2025 წლის 10 სექტემბრის N16721 სამსახურეობრივი ბარათი და შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დირექოტრის 15 სექტემბრის N17082 ბრძანება. |